Plano de Publicação — MVP de 2 Semanas

Parar de documentar a marca. Começar a testá-la.

DOCUMENTO COMPLEMENTAR AO BRAND BOOK V4.0   ·   FOCO: AZLO HEALTH (TIER 1)

POR QUE ESTE DOCUMENTO EXISTE

# O risco que a documentação não resolve

Existem quatro versões de brand book, uma especificação de vetorização, e zero peças públicas. Isso é um padrão reconhecível: documentar a marca é mais confortável do que descobrir se alguém quer o que ela vende. Brand book resolve clareza interna. Não resolve a pergunta que importa — e essa pergunta só se responde publicando.

## A pergunta que este plano responde

Não “a marca está bem definida?” — já está. A pergunta é: alguém reage a ela quando ela sai do documento e vai para o feed, a inbox, a tela de alguém real?

ESCOPO

# O que entra e o que não entra

Escopo deliberadamente pequeno. O ponto não é produzir muito — é publicar algo real rápido o suficiente para gerar sinal.

## Dentro do escopo

- Apenas AZLO Health (Tier 1). Labs, Education e Science não entram nesta rodada.

- Uma peça pública: post no @dr.lorencato OU landing page de uma página.

- Logo atual (não vetorizado) — usar como está. Vetorização não bloqueia publicação.

- Métrica simples de resposta: salvos, comentários, DMs, ou cliques — não vaidade (curtidas).

## Fora do escopo — explicitamente adiado

- Vetorização do logo — fila, mas não trava o MVP.

- Lockups de divisão — nenhuma divisão lança lockup nesta rodada.

- Qualquer novo documento de marca — moratória até este plano gerar um resultado.

LINHA DO TEMPO

# Duas semanas, dia a dia

| Quando | Ação | Critério de “pronto” |
| --- | --- | --- |
| Dias 1–2 | Escolher o formato: post único vs. landing page de 1 página. | Decisão tomada — ver página seguinte para critério de escolha. |
| Dias 3–5 | Escrever o conteúdo: uma ideia, um protocolo ou um achado clínico real, na voz da AZLO. | Texto revisado, sem jargão de marca — fala direto com o paciente/leitor. |
| Dias 6–7 | Montar a peça com a identidade atual (logo como está). | Peça visualmente reconhecível como AZLO, mesmo com o logo não-vetorizado. |
| Dia 8 | Publicar. | Está no ar, com o link ou print salvo. |
| Dias 9–14 | Observar reação. Não publicar nada novo. | Métricas de resposta coletadas (ver página de medição). |

Regra dura: se o dia 8 passar sem nada publicado, o prazo não se estende — o escopo encolhe. Prefira publicar algo mais simples do que adiar.

ESCOLHA DE FORMATO

# Post vs. landing page

Os dois validam a mesma coisa. A diferença é custo de produção e tipo de sinal que cada um gera.

| Critério | Post (@dr.lorencato) | Landing page (1 página) |
| --- | --- | --- |
| Custo de produção | Baixo — texto + 1 imagem. | Médio — precisa de hospedagem e estrutura mínima. |
| Velocidade de sinal | Rápida — horas. | Mais lenta — depende de tráfego direcionado. |
| Tipo de sinal | Qualitativo: comentários, DMs, salvos. | Quantitativo: cliques, tempo na página, CTA. |
| Risco se falhar | Baixo — some no feed. | Baixo, mas exige mais esforço para descartar. |

Recomendação: comece pelo post. É o caminho de menor fricção para testar se a marca, fora do papel, gera alguma reação real. A landing page é a etapa seguinte, não a primeira.

MEDIÇÃO

# O que contar como sinal

Sem vaidade. O objetivo é saber se vale investir mais na marca, não se sentir bem com números.

| Sinal | O que significa | Conta como resposta real? |
| --- | --- | --- |
| Curtidas | Alcance passivo. | Não |
| Comentários com pergunta ou opinião | Engajamento ativo com o conteúdo. | Sim |
| Salvos | Intenção de voltar — sinal de utilidade percebida. | Sim |
| DMs perguntando mais | O sinal mais forte possível. | Sim, com peso extra |
| Compartilhamentos | Terceiros endossando a marca. | Sim |

## Critério de decisão ao final dos 14 dias

☐  Houve ao menos um sinal qualitativo real (comentário substantivo, DM, ou salvo acima do normal do perfil) → seguir para a próxima peça, mesmo formato.

☐  Zero sinal qualitativo → revisar a mensagem antes de revisar a marca. O problema provavelmente é o conteúdo, não o logo.

☐  Sinal forte (múltiplos DMs, pedidos de mais conteúdo) → considerar acelerar a vetorização do logo, já com validação de demanda real.

CHECKLIST DE EXECUÇÃO

# Antes de fechar este plano

☐  Formato escolhido (post ou landing page).

☐  Conteúdo escrito e revisado — uma ideia clínica real, não um teaser da marca.

☐  Peça publicada dentro do prazo de 8 dias.

☐  Sinais coletados nos dias 9–14, sem nova publicação no meio do caminho.

☐  Decisão tomada com base no critério de sinal — não em sensação.

☐  Moratória de novos documentos de marca respeitada até aqui.

Depois deste ciclo: se o sinal for real, o próximo passo é a vetorização do logo (especificação já existe) — agora apoiada em evidência de que vale o investimento, não em suposição.

Publicar é a única pesquisa de mercado que conta.

Tudo o mais é preparação.

Plano de Publicação v1.0  ·  Complementar ao Brand Book AZLO v4.0